前端框架开发手册

版本：v1.0

技术路线：基于 Petite Vue 二次封装

目标：轻量型（<20KB）前端框架 + 配套工具链

预计工期：3周（15个工作日）

# 一、技术栈锁定（禁止变更）

yaml 底层Runtime: Petite Vue 0.5.1 (@vue/reactivity + @vue/runtime-core) 构建工具: Vite 5.0+ (严禁自研构建工具) 语言: TypeScript 5.0 (strict模式) 包管理: pnpm (monorepo) 测试框架: Vitest 代码规范: ESLint + Prettier

## 关键决策（AI必须遵守）：

- 不自研响应式系统：直接使用 `@vue/reactivity` 导出 API

- 不使用SFC：采用 JSX + `h()` 函数，避免开发模板编译器

- 仅支持现代浏览器：Chrome 80+, Firefox 75+, Safari 13+（放弃IE11）

- 仅支持Web端：小程序适配不在本期范围内

# 二、强制目录结构

AI必须严格按照以下结构创建项目，禁止随意变更：

plain text mini-fc/ ├── packages/ │ ├── core/ # 核心运行时（响应式+组件） │ │ ├── src/ │ │ │ ├── index.ts # 统一导出 │ │ │ ├── reactivity/ # 响应式系统（封装@vue/reactivity） │ │ │ ├── component/ # 组件系统（defineComponent） │ │ │ ├── renderer/ # 渲染器（h函数） │ │ │ └── types.ts # 全局类型定义 │ │ └── package.json │ ├── router/ # 路由系统（独立包） │ │ ├── src/ │ │ │ ├── index.ts │ │ │ ├── router.ts │ │ │ └── types.ts │ │ └── package.json │ ├── utils/ # 工具函数（Tree-shakeable） │ │ ├── src/ │ │ │ ├── index.ts │ │ │ ├── dom.ts # DOM操作 │ │ │ └── common.ts # 通用工具 │ │ └── package.json │ └── cli/ # 脚手架工具 │ ├── bin/ │ │ └── mini-fc.js # CLI入口 │ ├── src/ │ │ ├── commands/ # create/dev/build │ │ └── template/ # 项目模板 │ └── package.json ├── playground/ # 测试用例 │ ├── src/ │ │ ├── main.ts │ │ ├── App.tsx # 根组件（使用JSX） │ │ └── components/ │ └── index.html ├── docs/ │ ├── api.md # API文档（开发中维护） │ └── quick-start.md ├── package.json # root ├── pnpm-workspace.yaml └── tsconfig.json

# 三、阶段化任务分解（6个阶段）

## 阶段 P0：项目初始化（第1天）

任务ID：T0

目标：搭建Monorepo基础设施

### 具体工作：

- 初始化pnpm workspace，配置 `pnpm-workspace.yaml`

- 创建所有packages目录结构（如上文所示）

- 配置根目录 `package.json`：

- 定义scripts: build, test, lint

- 安装公共devDependencies (typescript, vite, vitest, eslint, prettier)

- 为每个package创建：

- `package.json`（name: @mini-fc/core, @mini-fc/router等，type: "module"）

- `tsconfig.json`（extends根配置，strict: true）

- `vite.config.ts`（library模式，format: ['es', 'cjs']）

- 安装核心依赖：`@vue/reactivity`, `@vue/runtime-core` 到 core/package.json

- 配置 Vitest 测试环境（root下创建 vitest.config.ts）

- 配置 ESLint + Prettier，规则：禁止使用 any 类型

### 交付标准（验收 checklist）：

- 运行 `pnpm install` 无报错

- 运行 `pnpm test` 能正常启动Vitest（即使无测试用例）

- 运行 `pnpm build` 能在各package/dist下生成 .mjs 和 .d.ts 文件

- TypeScript 严格模式检查通过（`tsc --noEmit`）

## 阶段 P1：核心系统 - 响应式（第2-3天）

任务ID：T1

依赖：T0

负责包：@mini-fc/core

### 具体工作：

- 创建 `packages/core/src/reactivity/index.ts`

- 从 `@vue/reactivity` 重新导出以下API（保持与Vue3完全一致）：

- `ref`, `reactive`, `readonly`, `shallowRef`, `shallowReactive`

- `computed`, `watch`, `watchEffect`

- 类型：`Ref`, `Reactive`, `ComputedRef`, `WatchStopHandle`

- 封装DEV环境警告：在开发模式下，检测不可序列化数据（如Function）被放入reactive对象时，console.warn警告

- 创建类型文件 `packages/core/src/types.ts`，定义：export interface Component<P = {}> {
  (props: P): VNode | void;
}
export type VNode = any; // 复用Vue的VNode类型

### 单元测试要求（必须提供）：

- 测试文件：`packages/core/src/reactivity/index.spec.ts`

- 测试用例覆盖：

- ref的响应式更新

- computed的缓存机制（依赖不变不重新计算）

- watch的immediate选项

- reactive的对象深层代理

- 覆盖率要求：> 90%

### 约束：

- 代码行数控制在150行以内（不含测试）

- 仅做封装，不修改@vue/reactivity内部逻辑

- 确保Tree-shaking有效（使用具名导出，非对象导出）

## 阶段 P1：核心系统 - 组件定义（第2-3天，可与T1并行）

任务ID：T2

依赖：T0

负责包：@mini-fc/core

### 具体工作：

- 创建 `packages/core/src/component/index.ts`

- 实现 `defineComponent` 函数：
        export function defineComponent<Props = {}>(
  options: {
    name: string;
    props?: PropsDefinition<Props>;
    setup: (props: Props, ctx: { emit: EmitFn }) => RenderFn | object;
  }
): Component;

- 实现生命周期钩子（基于@vue/runtime-core）：

- `onMounted`, `onUnmounted`, `onUpdated`, `onBeforeUpdate`

- 实现 props 验证系统：

- 支持类型：String, Number, Boolean, Object, Array, Function

- 支持默认值（default）和必填（required）

- props对象在setup中自动变为readonly

- 实现 emit 系统：

- 支持 `ctx.emit('eventName', payload)`

- 支持声明emits（验证事件名）

### 约束：

- 仅支持 Composition API（setup函数），不支持Options API

- setup函数必须返回 RenderFn（渲染函数）或包含render方法的对象

- 组件名必须使用大驼峰（PascalCase），在警告信息中使用

### 单元测试要求：

- `packages/core/src/component/index.spec.ts`

- 测试用例：

- 组件挂载和卸载（验证生命周期钩子执行顺序）

- Props传递和验证（类型错误时DEV环境报警告）

- Emit事件触发（父组件监听子组件事件）

- Setup返回渲染函数的渲染结果

## 阶段 P2：渲染与JSX（第4-5天）

任务ID：T3

依赖：T1, T2

负责包：@mini-fc/core

### 具体工作：

- 创建 `packages/core/src/renderer/index.ts`

- 实现 `h()` 函数（hyperscript）：

- 基于 `@vue/runtime-core` 的 `h` 函数封装

- 支持语法：`h('div', { class: 'btn' }, children)`

- 支持组件渲染：`h(MyComponent, props, slots)`

- 创建JSX类型声明文件 `packages/core/jsx.d.ts`：

- 定义JSX.IntrinsicElements（HTML标签）

- 支持组件类型检查（JSX.ElementClass）

- 配置 playground 项目：

- 使用 JSX 编写示例组件（证明渲染系统工作正常）

- 示例：`App.tsx` 中使用 `defineComponent` 和 `h()` 或 JSX

- 实现Fragment支持（`<></>` 或 `h(Fragment, null, children)`）

### 约束：

- 不实现模板编译器（`<template>`标签），只支持JSX/渲染函数

- 确保与Vue3的VNode结构兼容（便于生态复用）

### 交付标准：

- playground/src/App.tsx 能渲染一个包含props传递、事件点击的组件

- 运行 `pnpm dev`（在playground目录）能在浏览器看到渲染结果

- 组件更新时视图自动更新（响应式绑定正常）

## 阶段 P2：基础组件库（第6-8天，可与T3部分并行）

任务ID：T4

依赖：T3

负责包：@mini-fc/ui（新增package）

### 具体工作：

- 创建新package `@mini-fc/ui`（可选，如时间紧可并入core）

- 实现10个原子组件（使用 defineComponent + JSX）：

- Layout：Container, Flex, Grid

- Form：Input, Button, Checkbox

- Data：List（支持虚拟滚动预留接口）, Card

- Feedback：Modal（基础遮罩层）, Toast（轻提示）

- 每个组件包含：

- index.ts（组件定义）

- props.ts（属性定义和验证）

- style.css（组件样式，CSS Variables支持主题）

- index.spec.ts（组件测试）

- 实现主题系统：

- CSS Variables 定义颜色、间距、字体

- 提供 dark/light 模式切换支持

### 设计约束：

- 组件必须接受 `className` 和 `style` 属性（透传到根元素）

- 表单组件必须支持 `v-model` 等价语法（`modelValue` prop + `update:modelValue` emit）

- 所有组件必须有 `disabled` 状态处理

- 禁止使用全局CSS，必须使用 scoped CSS Modules 或 CSS-in-JS（推荐CSS Modules）

## 阶段 P3：路由系统（第6-8天，可与T4并行）

任务ID：T5

依赖：T2（组件系统）

负责包：@mini-fc/router

### 具体工作：

- 创建 `packages/router/src/index.ts`

- 实现 Hash 模式路由（仅Hash模式，不实现History模式）：

- 监听 `hashchange` 事件

- 解析 `window.location.hash`（去除#号）

- 核心API实现：

- `createRouter(options: { routes: RouteRecord[], base?: string })` - 创建实例

- `useRouter()` - 在setup中获取router实例

- `useRoute()` - 获取当前路由对象（响应式）

- `router.push(path: string)`, `router.replace(path)`, `router.go(n)`

- 路由匹配：

- 支持静态路由（`/home`, `/about`）

- 支持嵌套路由（children配置）

- 支持动态路由（`/user/:id`，解析参数到route.params）

- 路由匹配算法使用Map存储，O(1)复杂度

- 路由守卫：

- `beforeEach((to, from, next) => {})` - 全局前置守卫

- `afterEach((to, from) => {})` - 全局后置守卫

- 支持异步守卫（next(false)取消导航，next('/path')重定向）

- 实现 `<RouterView />` 组件：

- 根据当前路径匹配组件

- 支持嵌套（在子组件中再次使用RouterView）

- 组件切换时触发正常的生命周期（unmount旧组件，mount新组件）

### 类型定义：

typescript interface RouteRecord { path: string; component: Component; children?: RouteRecord[]; meta?: Record<string, any>; } interface RouteLocation { path: string; params: Record<string, string>; query: Record<string, string>; hash: string; }

### 单元测试要求：

- 测试路由切换（模拟hashchange事件）

- 测试嵌套路由渲染

- 测试路由守卫异步拦截

- 测试动态路由参数解析

## 阶段 P3：状态管理（第9天，可选）

任务ID：T6

依赖：T1

负责包：@mini-fc/store（或并入core）

### 简化方案（基于Context模式）：

- 实现 `createStore<T>(initialState: T)`：

- 返回 `{ state: T, actions: {}, getters: {} }`

- state使用reactive包装

- 支持模块化（modules配置）

- 实现 `useStore()` 在组件中访问

- 支持严格模式（禁止直接修改state，必须通过actions）

### 约束：

- 不实现完整的Vuex/Pinia，仅提供最简化的全局状态共享

- 如时间紧张，此任务可延后，先用React Context模式演示

## 阶段 P4：CLI脚手架（第9-10天）

任务ID：T7

依赖：T0

负责包：@mini-fc/cli

### 具体工作：

- CLI入口 `packages/cli/bin/mini-fc.js`：

- 使用 `#!/usr/bin/env node`

- 使用 commander 解析参数

- 实现命令：

- `mini-fc create <project-name>`：

- 从 `packages/cli/template/default/` 复制模板

- 替换模板中的占位符（PROJECT_NAME, 等）

- 自动执行 `npm install` 或 `pnpm install`

- 提示成功并给出下一步命令

- `mini-fc dev`：

- 检查当前目录vite.config.ts是否存在，不存在则提示

- 调用 `vite` 启动开发服务器（端口默认3000）

- `mini-fc build`：

- 调用 `vite build`

- 自动分析并提示打包体积

- 模板内容（template/default/）：

- `package.json`（预装 @mini-fc/core, @mini-fc/router）

- `vite.config.ts`（配置 @vitejs/plugin-vue-jsx 或类似）

- `src/main.ts`（应用入口，createApp）

- `src/App.tsx`（示例组件）

- `index.html`

- `tsconfig.json`

### 约束：

- CLI本身代码量<400行（不包含模板）

- 不要重新实现Vite功能，仅做封装调用

- 使用 kolorist 或 chalk 输出彩色日志

- 支持检测包管理器（优先pnpm，其次npm/yarn）

## 阶段 P5：测试与文档（第11-12天）

任务ID：T8

依赖：T3, T5

### 测试工作：

- 集成测试：在playground中创建完整示例：

- 多页面路由切换示例

- 表单交互示例（v-model）

- 列表渲染+key管理示例

- 性能测试：

- 使用 `pnpm build` 打包playground

- 验证框架runtime体积 < 20KB（gzip）

- 验证首次渲染时间 < 100ms（Chrome Performance API测量）

- 兼容性测试：

- 在Chrome, Firefox, Safari最新版运行playground

- 验证无控制台错误

### 文档工作（docs/目录）：

- `quick-start.md`：

- 安装命令：`npm create mini-fc@latest`

- 3分钟上手指南（Counter示例）

- `api.md`：

- defineComponent API详解

- 响应式API列表（ref, reactive, computed, watch）

- Router API（createRouter, useRoute, useRouter）

- `architecture.md`（技术架构说明）：

- 框架基于Petite Vue

- 包依赖关系图

- 为什么不支持SFC/模板编译器（设计决策说明）

# 四、AI开发守则（强制执行）

## 代码规范红线

- TypeScript严格模式：

- 禁止在任何地方使用 `any` 类型（包括测试文件）

- 必须开启 `noImplicitAny`, `strictNullChecks`, `noImplicitReturns`

- 复杂类型使用泛型，定义在 `types.ts`

- 代码体积控制：

- 每个函数不超过50行，超出必须拆分为子函数

- 每个文件不超过300行，超出必须拆分模块

- 禁止引入 lodash/underscore/moment 等库（自行实现必要函数，保持轻量）

- 错误处理规范：

- 所有错误必须使用 `[MF-XXX]` 前缀，如 `[MF-R001] Route not found`

- 错误信息必须双语（开发环境英文+中文提示）

- 提供错误码查询文档（docs/errors.md）

- 性能约束：

- 禁止使用递归遍历大型数组（使用Map/Set优化）

- DOM操作必须批量处理（使用DocumentFragment或requestAnimationFrame）

- 事件监听必须记得卸载（防止内存泄漏）

## 测试要求

- 每个模块必须有 `.spec.ts` 文件（无测试视为未完成任务）

- 测试覆盖率必须 > 80%（通过 `c8` 或 `@vitest/coverage-v8` 检测）

- 必须包含边界条件测试（如空数组、null值、异常输入）

## 提交规范

- 每次完成任务后，提供 `git diff` 风格的变更摘要

- 更新 `CHANGELOG.md`（记录新增功能、修复、破坏性变更）

# 五、风险规避与检查点

## 每周检查点（必须人工确认）

### 第1周末（P0+P1完成）：

- 各package能独立build成功

- 响应式系统测试全部通过（运行 `pnpm test packages/core`）

- 组件系统能渲染简单组件到DOM

### 第2周末（P2+P3完成）：

- playground能运行，展示基础组件和路由切换

- 路由守卫测试通过

- 打包体积 < 20KB（检查dist文件）

### 第3周末（项目交付）：

- CLI能成功创建新项目且新项目能运行

- 所有测试通过（`pnpm test:run`）

- 文档完整（至少包含quick-start和api文档）

## 技术风险应对

- 风险1：AI试图自研响应式系统而非使用@vue/reactivity

- 预防措施：在Prompt中明确强调"封装而非自研"，要求代码中必须出现 `export { ref } from '@vue/reactivity'`

- 检测方法：检查core/package.json dependencies是否包含@vue/reactivity

- 风险2：AI试图实现SFC编译器

- 预防措施：在阶段P0就明确"不支持SFC"，使用JSX作为示例

- 检测方法：检查是否存在 .vue 文件解析逻辑，如存在必须删除

- 风险3：体积超标

- 预防措施：在T0阶段就配置 `vite-plugin-bundle-analyzer`

- 检测方法：每周build后检查dist文件大小，超过20KB立即告警

# 六、附录

## 错误码规范

| 错误码 | 所属模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MF-C001 | Core | Component name must be a string |
| MF-C002 | Core | Props validation failed: expected String, got Number |
| MF-R001 | Router | Route not found: /path |
| MF-R002 | Router | Navigation cancelled by beforeEach guard |
| MF-U001 | Utils | Invalid DOM selector: null |

## 命名规范

- 包名：@mini-fc/core, @mini-fc/router（小写，短横线连接）

- API命名：camelCase（createRouter, useRoute, defineComponent）

- 组件命名：PascalCase（Button, RouterView）

- 类型命名：PascalCase + Type后缀（ComponentType, RouteRecordType）

## 参考实现（禁止复制，仅供理解）

- Petite Vue：https://github.com/vuejs/petite-vue

- Vue3 Reactivity：https://github.com/vuejs/core/tree/main/packages/reactivity

- Vue Router4：https://github.com/vuejs/router

## 执行指令

AI Agent请按照"阶段 P0 → P1 → P2 → P3 → P4 → P5"的顺序执行，每个阶段完成后必须提供完成摘要（包含文件变更列表、测试结果、遇到的问题），经确认后再进入下一阶段。

## 紧急联系

如遇到技术决策疑问（如"是否需要支持某个边缘功能"），默认选择不支持（保持轻量），并在摘要中说明决策理由。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

任务完成，请更新 `PROJECT_MEMORY.md` 文件：

1. **更新"最后更新"时间戳**为当前时间

2. **移动模块状态**: 将刚完成的模块从"进行中"移到"已完成"，记录版本号

3. **记录新坑点**: 如果解决了bug，在"坑点与解决方案"中标记为"已修复"，并记录解决方案

4. **添加ADR**: 如果有架构决策变更，追加到ADR列表

5. **更新下一步**: 根据计划更新"下一步任务详情"

更新完成后，输出"记忆库已更新"并列出变更摘要。

请阅读项目根目录的 `PROJECT_MEMORY.md` 文件，这是项目的历史决策记录和当前状态。

【恢复流程 - 必须执行】

1. 读取 PROJECT_MEMORY.md 全部内容

2. 确认你理解了"绝对约束红线"（技术栈、体积、代码规范）

3. 查看"模块状态看板"，确认当前进行中的任务

4. 检查"当前坑点"，避免重复犯错

5. 查看"关键代码DNA"，确保接口兼容性

【验证问题 - 回答后再开始编码】

- 我们使用的底层Runtime是什么？（答案：Petite Vue 0.5.1）

- 核心包体积限制是多少？（答案：≤20KB gzip）

- 当前进行中的模块和阻塞问题是什么？（根据记忆库回答）

回答正确后，我们开始继续开发【具体任务名称】。